## Slide 1
2020.10.22 好看故障总结&改进计划

## Slide 2: 10.22 好看Case回顾
17:17 【问题触发】
网络异常触发GZ地域13/22
主从全量复制
18:15 【问题反馈】
好看同学工单反馈
GZ地域访问Redis耗时增长（1.4ms到2.6ms）
19:17 全部分片主从同步异常，
业务请求耗时上涨
19:27
SRE电话BDRP
同学介入处理
19:29 BDRP SLA电话报警
19:38 BDRP定位到全集群主从同步异常
19:39-19:53
BDRP和业务沟通止损方案
20:11 【故障扩大】
连接Redis超时修改为0，
最终导致业务hang死
20:31:50 BDRP集群恢复，与业务沟通改回超时时间
21:39
业务服务长尾
完全恢复
23:59 BDRP和业务方确认核心流量架构调整方案
03:00 业务切换到新集群，
观察无异常；风险解除
SLA
QPS
故障简述：[2020-10-22] 网络异常触发好看redis主从全量同步，处理redis负载较高问题时，调整 BNS group ctime 为0 误判影响导致haokan全局 hang 死进而影响主feed刷新、直播等功能
业务损失：核心接口损失pvlost：12210581，天占比核心接口：2.428%，天占比好看全流量：0.360%

## Slide 3: Redis主要问题与风险
1. 团队（重大风险） | 稳定性保障能力投入不足
2. 故障处理（重大风险） | 关键风险点缺乏监控报警，故障感知时间长 故障处理SOP存在缺陷，事故处理过程中，预案落地不够快速有效
3. 架构隐患（重大风险） | 主从全量同步（Redis原生架构限制），写流量大、多从节点场景，存在无法恢复的风险 跨地域主从架构，数据同步稳定性强依赖长途链路，放大主从全量同步风险 代理层容错策略不合理，可能引发主节点过载
4. 解决方案 | 最佳实践和准入规范落实不到位，缺少用户使用过程中的风险提示

## Slide 4: 改进措施-团队
组织调整：增强稳定性保障能力和内部资源协同
团队重组：引入稳定性相关资深研发和运维高工
研发
运维
翟鑫瑞(T7, 负责人) +刘东辉(T7) + 李子昂(T6)+王维光(T5)+3名T4
余杰(T7)+杨永亮(T6)+王伟龙(T5)+王斌(T5)+2名T4+1名T3

## Slide 5: 改进措施 – 机制
 | 改进措施 | 2周内 | Q4
故障预防 | 集群健康巡检 强化系统变更全流程进行评审和把控(方案设计&代码编写测试&上线) | 每日巡检: 集群健康指标List梳理 - 已完成并每日巡检，发现风险集群121个、高危集群9个 不再新增跨地域主从集群 – 已完成 引入稳定性高工，严格执行变更规范流程－已执行 | 11月 与业务明确产品能力边界，提供最佳实践 12月 线上跨地域架构风险集群明确解决方案
故障感知 | 完善线上监控报警（实例存活、同步状态，性能，吞吐，容量、客户维度SLA） 工单响应机制 | 关键指标报警Review及补齐 – 进行中，增加同步状态，容量监控 严格执行工单处理流程，保证工单流转闭环 – 已执行 | 11月 完善客户视角SLA，保证感知时间不晚于业务
故障止损 | 针对所有已知故障场景建立故障处理SOP（全量同步、集群过载） | 故障处理SOP补齐，覆盖存量故障场景－已完成，新增全量同步、集群过载处理SOP – 已完成 完成实际演练，达到30分钟故障止损 – 准备中 | 存量Case故障处理SOP演练至少一次 形成定期与业务联合演练的机制
故障感知覆盖所有case&标准化故障SOP保障落地

## Slide 6: 改进措施 – 系统
 | 改进措施 | 2周内 | Q4
提升服务可用性 | Redis集群保护能力优化，避免过载 1.1 代理层读流量路由策略配置化（默认读本地域从库） 1.2 限流策略落地 1.3 Redis限流区分读写流量 Redis实现机制优化，避免全量数据同步 2.1 数据淘汰策略优化，减少全量同步 2.2 主从同步机制优化，避免全量同步 | 1.2在9个高危集群落地 | 11月 1.1推全，避免主库过载 2.1在9个高危集群落地 - 11月15日上线 12月 1.2推全 2.1推全 1.3、2.2在9个高危集群落地
重点解决 集群过载&全量同步 两大风险

## Slide 7: 改进措施 – 产品
 | 改进措施 | 2周内 | Q4
最佳实践客户可感知 | 客户维度的服务质量报告，提示客户集群中存在的风险及解决方法 | 服务质量报告在9个高危集群落地，与客户完成沟通 | 12月 服务质量报告在121个风险集群落地
重点解决 使用过程中的系统能力退化 风险

## Slide 9
Redis-关键指标（实例健康度）
指标分类 | 指标项 | 指标项含义说明 | 当前状态
存活 | 端口语义 | 代理及存储节点健康状态 | 部分监控项在云上百度每个客户的每个实例可见
 | 慢节点 | 从库慢节点自动剔除策略 | 
 | 代理存活率监控 | 单个挂载点存活代理个数 | 
数据最终一致性 | 主从同步监控 | 长时间全量同步未完成 | 
性能 | 平响 | 请求响应时间 | 
吞吐 | 写QPS | 实时写流量 | 
 | 读QPS | 实时读流量 | 
容量 | 连接数 | 业务连接数消耗 | 
 | 磁盘 | 磁盘空间使用率 | 
 | 整机内存 | 内存使用率 | 
 | 整机cpu | CPU使用率 | 
 | 网卡 | 网卡使用率 | 
 | 进程级别内存 | Redis内存使用 | 
 | 进程级别 CPU | 进程 CPU 消耗 | 
 | 限流 | 实例级别的限流出现 | 
Redis提供高并发访问、TB 级海量数据场景下的缓存服务，需要保障集群高可用。
需要针对关键场景问题具备监控预案措施
Redis同时还有近100项实例维度信息采集，辅助综合判断。同时 redis的定期巡检也在配置管理、
集群健康状态管理实现定期的巡查，保障隐患及时处理。